## Backlog
Backlog priorizado — Centro de Control CDAF · Fase 1
Prioridad MoSCoW: Must (imprescindible) · Should (importante) · Could (deseable). Vena Digital · Junio 2026
ID | Módulo | Historia de usuario | Prioridad | Sprint | Criterio de aceptación clave
H-01 | M1 Dashboard | Como superadministrador, quiero un dashboard con métricas financieras y operativas globales para tener visión del negocio de un vistazo. | Must | S5 | Al ingresar, el SA ve KPIs financieros y operativos según su rol.
H-02 | M1 Dashboard | Como profesor, quiero ver mis clases del día y las pendientes de cierre. | Must | S3 | El profesor ve solo sus clases y las que debe cerrar.
H-03 | M1 Dashboard | Como usuario, quiero ver próximas clases y el estado del sistema (operativo/notificaciones). | Should | S5 | Se muestran las próximas 5 clases y el estado de notificaciones.
H-04 | M2 Clientes | Como recepcionista, quiero registrar un cliente con datos personales y contacto de emergencia. | Must | S1 | Se crea la ficha con identificador único.
H-05 | M2 Clientes | Como recepcionista, quiero que el sistema exija acudiente si el cliente es menor de 18. | Must | S1 | No se guarda la ficha de un menor sin datos de acudiente.
H-06 | M2 Clientes | Como administrador, quiero adjuntar documentos (consentimiento de datos, certificado médico) al cliente. | Must | S1 | Se pueden subir y consultar documentos en la ficha.
H-07 | M2 Clientes | Como administrador, quiero buscar/filtrar clientes y gestionar estado Activo/Retirado. | Must | S1 | El buscador filtra y el estado es editable.
H-08 | M2 Clientes | Como administrador, quiero ver la ficha del cliente con métricas, servicios inscritos e historial de clases. | Must | S1 | La ficha consolida métricas, servicios e historial.
H-09 | M2 Clientes | Como administrador, quiero ver la sección 'Situación financiera frente al club' con los pagos del cliente. | Must | S4 | Los pagos conciliados aparecen con su servicio y el saldo.
H-10 | M2 Clientes | Como gerente, quiero ver el LTV (valor de vida) de cada cliente. | Should | S5 | El LTV se calcula a partir del historial de pagos.
H-11 | M3 Empleados | Como administrador, quiero registrar empleados con su rol (Coordinador/Profesor). | Must | S1 | Se crea el empleado con rol y datos de contacto.
H-12 | M3 Empleados | Como administrador, quiero asignar y editar el valor de clase de cada profesor. | Must | S1 | Al crear el profesor se exige valor de clase; es editable después.
H-13 | M4 Academias | Como coordinador deportivo, quiero crear una academia con código, profesor, cancha, horario y precio. | Must | S2 | Se crea la academia con código único (ej. ACA-2026-TEN-JUV-0001).
H-14 | M4 Academias | Como coordinador deportivo, quiero definir planes por frecuencia semanal (1, 2 o 3 clases/semana). | Must | S2 | Cada inscrito puede tener un plan de frecuencia distinto.
H-15 | M4 Academias | Como coordinador deportivo, quiero programar automáticamente las clases del periodo (trimestre). | Must | S2 | El sistema genera el calendario por regla de recurrencia.
H-16 | M4 Academias | Como recepcionista, quiero vincular un deportista a una academia al crear su perfil o después, con envío de cobro/consentimiento. | Must | S2 | La vinculación se hace al crear el perfil o después; dispara el aviso de cobro/consentimiento.
H-17 | M4 Academias | Como administrador, quiero que al relacionar un pago de academia se registren los periodos (meses) pagados en la ficha del cliente. | Must | S4 | El historial muestra Academia enero, febrero, marzo, etc.
H-18 | M4 Academias | Como administrador, quiero asignar un descuento por servicio a la academia del cliente al inscribir o editar el servicio. | Must | S2 | El descuento es por servicio (incluido 0%) y queda auditado.
H-19 | M4 Academias | Como recepcionista, quiero registrar interesados en lista de espera por nivel, edad y disponibilidad. | Should | S2 | La lista de espera guarda campos estructurados y filtrables.
H-20 | M4 Academias | Como coordinador deportivo, quiero ver estudiantes inscritos y la programación por academia. | Must | S2 | Se listan inscritos y la programación de clases.
H-21 | M4 Academias | Como gerente, quiero un reporte de rentabilidad por academia. | Should | S5 | Asocia pagos a la academia y muestra sus ingresos.
H-22 | M5 Paquetes | Como administrador, quiero configurar paquetes de 4, 6, 8, 12, 14 o 16 clases. | Must | S2 | Se crea el paquete con número de clases y precio.
H-23 | M5 Paquetes | Como sistema, quiero descontar clases disponibles cada vez que el profesor registra una clase. | Must | S3 | El saldo de clases disminuye con cada registro del profesor.
H-24 | M5 Paquetes | Como administrador, quiero ver clases realizadas vs. disponibles y alerta de 'paquete por agotarse'. | Should | S5 | Se muestra el saldo y se alerta al quedar 1 clase.
H-25 | M5 Paquetes | Como administrador, quiero asignar un paquete a varios profesores, registrando quién dictó cada clase. | Should | S3 | Cada clase consumida queda asociada a su profesor.
H-26 | M6 Clases/Calendario | Como recepcionista, quiero crear clases individuales (deportista, deporte, profesor, fecha, hora, cancha, precio). | Must | S2 | La clase individual queda creada y listada.
H-27 | M6 Clases/Calendario | Como usuario, quiero ver el calendario interno (Mes/Semana/Día) con filtros por cancha, profesor y deporte. | Must | S2 | El calendario muestra clases internas con color por deporte.
H-28 | M7 Cierre de clase | Como profesor, quiero registrar/cerrar la clase y marcar asistencia desde el celular. | Must | S3 | El profesor cierra la clase y marca asistencia por deportista en móvil.
H-29 | M7 Cierre de clase | Como sistema, quiero alertar al superadministrador si una clase no se cierra en 24 horas. | Must | S3 | Pasadas 24 h sin cierre, se notifica al SA.
H-30 | M7 Cierre de clase | Como administrador, quiero un tablero de clases pendientes de cierre. | Must | S3 | Se listan todas las clases sin cerrar y las alertas vencidas.
H-31 | M7 Cierre de clase | Como negocio, quiero que las clases no registradas no se liquiden ni se facturen. | Must | S3 | Una clase no cerrada no genera valor liquidable.
H-32 | M7 Cierre de clase | Como superadministrador, quiero registrar una clase pasadas las 24 h cuando el profesor lo solicite. | Must | S3 | Solo el superadministrador puede registrar retroactivamente (>24 h).
H-33 | M7 Cierre de clase | Como superadministrador o coordinador administrativo, quiero corregir errores de registro de clase. | Should | S3 | Solo SA o CA pueden corregir registros de clase.
H-34 | M8 Siigo / Bolsa | Como sistema, quiero importar los pagos de Siigo a una bolsa de pagos por conciliar. | Must | S4 | Los pagos de Siigo aparecen en la bolsa sin asignar.
H-35 | M8 Siigo / Bolsa | Como sistema, quiero que los pagos lleguen etiquetados por centro de costos de Siigo (clase particular, cafetería, academia tenis/pádel). | Must | S4 | Cada pago muestra su centro de costos para sugerir la asignación.
H-36 | M8 Siigo / Bolsa | Como administrador, quiero asignar cada pago a un cliente y un servicio (y, para academias, los periodos pagados). | Must | S4 | El pago queda relacionado con cliente + servicio + periodo.
H-37 | M8 Siigo / Bolsa | Como administrador, quiero registrar un abono con nota y descontarlo del saldo pendiente del centro de costos. | Should | S4 | El abono reduce el saldo del centro de costos respectivo (típico de cafetería).
H-38 | M8 Siigo / Bolsa | Como sistema, quiero reflejar el pago asignado en la situación financiera del cliente. | Must | S4 | El pago asignado aparece en la ficha del cliente.
H-39 | M8 Siigo / Bolsa | Como sistema, quiero habilitar/recargar las clases del paquete al conciliar un pago de paquete. | Must | S4 | Al asignar el pago a un paquete, se cargan las clases disponibles.
H-40 | M4/M5 Servicios | Como sistema, quiero auditar quién asignó o modificó cada descuento (por servicio) y cuándo. | Must | S2 | Cada cambio de descuento queda trazado con usuario y fecha.
H-41 | M9 Liquidación | Como administrador, quiero calcular la liquidación del profesor = clases registradas × valor de clase. | Must | S3 | La liquidación refleja solo clases registradas.
H-42 | M9 Liquidación | Como administrador, quiero elegir la periodicidad de liquidación: quincenal, mensual o personalizada (rango por calendario). | Must | S3 | La opción personalizada permite seleccionar el rango por calendario.
H-43 | M9 Liquidación | Como administrador, quiero un reporte por entrenador exportable. | Should | S5 | Se exporta el detalle de clases y valor a liquidar.
H-44 | M10 Reporting | Como SA/CA, quiero reportes financieros (facturación, desglose por servicio, recaudo vs. pendiente, antigüedad de cartera). | Must | S5 | Los reportes filtran por período y servicio.
H-45 | M10 Reporting | Como coordinador deportivo, quiero reportes operativos (clases dictadas, asistencia, uso de canchas internas). | Must | S5 | Los reportes operativos se filtran por profesor/deporte/fecha.
H-46 | M10 Reporting | Como gerente, quiero dashboards visuales con KPIs, tendencias y composición de ingresos. | Must | S5 | Los dashboards muestran KPIs, líneas y composición.
H-47 | M10 Reporting | Como gerente, quiero reportes de CRM (LTV, ranking de clientes, paquetes por agotarse). | Should | S5 | Se generan los reportes de CRM.
H-48 | M10 Reporting | Como gerente, quiero ver la demanda insatisfecha (lista de espera) y ocupación de academias. | Should | S5 | Se muestra la lista de espera por nivel/edad/horario.
H-49 | M10 Reporting | Como usuario, quiero exportar reportes a CSV/PDF/Excel. | Should | S5 | Los reportes se exportan en los formatos indicados.
H-50 | M11 Agente IA | Como superadministrador, quiero preguntar en lenguaje natural sobre los datos de la plataforma (implementado con OpenAI). | Should | S5 | El SA obtiene respuestas con cifras reales vía API de OpenAI.
H-51 | M11 Agente IA | Como sistema, quiero que el agente respete permisos por rol y no exponga datos fuera de alcance. | Must | S5 | El agente solo accede a datos permitidos y no inventa cifras.
H-52 | M12 Notificaciones | Como sistema, quiero notificar clase sin cerrar, cobro y paquete por agotarse. | Should | S5 | Se disparan las notificaciones definidas.
H-53 | M12 Notificaciones | Como sistema, quiero avisar cupo disponible a la lista de espera. | Could | S5 | Al liberarse un cupo, se notifica al interesado.
H-54 | Transversal | Como negocio, quiero control de acceso por rol (RBAC) seguro en toda la plataforma. | Must | S1 | Cada rol accede solo a lo permitido por la matriz.
H-55 | Transversal | Como negocio, quiero auditoría de acciones sensibles (descuentos, valor de clase, conciliación). | Must | S4 | Las acciones sensibles quedan registradas.
H-56 | Transversal | Como profesor, quiero que la plataforma funcione bien en el celular para registrar desde la cancha. | Must | S3 | La vista del profesor es usable en móvil.

## Roles y permisos
Matriz de permisos (propuesta — por confirmar con el cliente)
L = solo lectura · E = lectura y edición · — = sin acceso
Módulo / acción | SA | CA | CD | RC | PR
Dashboard por rol | E | E | E | L | L
Clientes / deportistas | E | E | L | E | —
Situación financiera del cliente | E | E | — | — | —
Empleados (incl. valor clase) | E | L | — | — | —
Academias | E | E | E | L | L
Paquetes de clases | E | E | L | E | L
Clases individuales / calendario | E | E | E | E | L
Registro / cierre de clase | E | E | E | — | E
Bolsa de pagos (conciliación Siigo) | E | E | — | — | —
Descuento por servicio | E | E | — | — | —
Liquidación de entrenadores | E | E | — | — | —
Reportes / dashboards financieros | E | E | — | — | —
Reportes operativos / deportivos | E | E | E | L | —
Agente de IA | E | — | — | — | —
Configuración del sistema | E | — | — | — | —
SA superadmin · CA coord. administrativo · CD coord. deportivo · RC recepción · PR profesor

## Decisiones pendientes
Decisiones pendientes — cerrar antes / durante el arranque
# | Tema | Decisión requerida | Responsable | Estado
1 | Tarifa de liquidación | Confirmar el valor de clase real por profesor (demo $80.000) y si varía por tipo de clase. | Cliente | Pendiente
2 | Sincronización Siigo | Definir frecuencia y costo del sync (conceptos ya resueltos vía centros de costos). | Cliente / Vena | Pendiente
3 | Canal de notificaciones | Email vs. WhatsApp (WhatsApp implica integración adicional). | Cliente | Pendiente
4 | Reglas de paquetes | Definir vencimiento del paquete y reglas de cancelación / no-show / reembolso. | Cliente | Pendiente
5 | Migración de datos | Decidir si se migra el histórico de Excel/papel y quién lo ejecuta. | Cliente / Vena | Pendiente
6 | Fuentes del agente IA | Definir si el agente consulta solo la plataforma o también Siigo; motor (text-to-SQL vs. métricas). | Cliente / Vena | Pendiente
7 | Validación de matriz | Validar la matriz de permisos final (ya ajustada con los criterios del cliente). | Cliente | Pendiente

## Resumen sprints
Secuencia sugerida de Fase 1
Primero el circuito que tapa la fuga; el agente IA se construye sobre un modelo de datos estable.
Sprint | Foco | Contenido
S1 | Fundaciones | Roles/permisos, empleados (valor clase), clientes/deportistas, documentos.
S2 | Servicios y clases | Academias (planes, programación, lista de espera, inscripción), paquetes, clases individuales, calendario, descuentos por servicio.
S3 | Circuito anti-fuga | Registro/cierre de clase (móvil), asistencia, alertas 24 h, registro retroactivo (SA), liquidación de entrenadores.
S4 | Dinero | Integración Siigo (centros de costos), bolsa de pagos, abonos, situación financiera por periodo.
S5 | Inteligencia | Reporting y dashboards, agente de IA (OpenAI), notificaciones.